## Plan de iteraciones
ACTIVIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
1. Formación del equipo
2. Distribución y realización de documentación
3. Planificación de la base de datos
4. Codificación del back-end
5. Codificación del front-end
6. Realizar conexión entre el front-end y back-end
7. Realización de pruebas de funcionalidades
8. Corrección de los errores
9. Integración con los módulos de otros equipos
10. Entrega final del proyecto con todos los modulos integrados

## Requisitos por spring
ACTIVIDAD | Requisito
1. Formación del equipo | El docente o persona encargada debió formar los equipos correspondientes y haber definido los roles que cada estudiante tomará a lo largo del proyecto.
2. Distribución y realización de documentación | Haber analizado el problema que se presentó, además de haber definido una metodología y un formato que se deberá seguir a lo largo de la documentación.
3. Planificación de la base de datos | Analizar el módulo que corresponde al equipo e identificar las necesidades de la base de datos para el proyecto; definir los datos necesarios para el proyecto y seleccionar un sistema de gestión de base de datos adecuados para el proyecto.
4. Codificación del back-end | Haber identificado los requerimientos del back-end; seleccionar un lenguaje de programación para el back-end y realización de pruebas unitarias para los componentes del back-end
5. Codificación del front-end | Tener en cuenta las funcionalidades del back-end; identificar los requerimientos del front-end; seleccionar un framework para su codificación; haber realizado el bocetaje de las pantallas y los colores que serán utilizados.
6. Realizar conexión entre el front-end y back-end | Haber concluído los puntos 4 y 5 con éxito.
7. Realización de pruebas de funcionalidades | El punto 6 debió haber sido realizado con éxito e identificar las funcionalidades del proyecto que deben ser probadas
8. Corrección de los errores | Haber identificado los errores encontrados en el punto 7; haber definido la priorización de cada error según su gravedad e impacto en el proyecto.
9. Integración con los módulos de otros equipos | Todos los puntos anteriores debieron haber pasado con éxito, además de haberse puesto en contacto con los demás equipos para la revisión de la implementación.
10. Entrega final del proyecto con todos los modulos integrados | Todas las funcionalidades debieron haber sido completadas